## План
код | задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | родитель
P1 | Аналитика и целеполагание | Формирование целевого профиля препарата |  | 15
T1.1 | Анализ рынка и unmet need | Обзор конкурентов и unmet medical need | Петрова | 5 |  | P1
T1.2 | TPP draft | Целевой профиль продукта (TPP) | Петрова | 5 | T1.1 | P1
T1.3 | Kick-off R&D | Установочное совещание команд | Сидоров | 2 | T1.2 | P1
P2 | Доклинические исследования | In vitro / in vivo пакет |  | 40 | P1
T2.1 | In vitro эффективность (demo Excel) | Скрининг активности [из sample xlsx] | Иванов | 10 |  | P2
T2.2 | Токсикология | Предварительная токсикология | Иванов | 14 | T2.1 | P2
T2.3 | PK/PD модель | Фармакокинетика / фармакодинамика | Козлова | 10 | T2.1 | P2
T2.4 | Отчёт доклиники | Сводный отчёт для регуляторики | Иванов | 7 | T2.2,T2.3 | P2
P3 | CMC / производство | Химия, производство и контроль |  | 35 | P2
T3.1 | Процесс синтеза DS | Разработка процесса субстанции | Смирнов | 12 |  | P3
T3.2 | Аналитические методы | Методы контроля качества | Смирнов | 10 | T3.1 | P3
T3.3 | Pilot batch | Пилотная партия | Орлова | 10 | T3.2 | P3
T3.4 | Стабильность (ускор.) | Ускоренные исследования стабильности | Орлова | 14 | T3.3 | P3
P4 | Регуляторика | Подготовка досье |  | 25 | P2,P3
T4.1 | CTD Module 2/3 draft | Черновик модулей CTD | Васильева | 12 |  | P4
T4.2 | Gap analysis | Анализ пробелов досье | Васильева | 5 | T4.1 | P4
T4.3 | Pre-IND briefing | Материалы pre-IND | Сидоров | 8 | T4.2,T2.4 | P4
P5 | Клиника I (подготовка) | Подготовка к FIH |  | 20 | P4
T5.1 | Протокол FIH draft | Черновик протокола фазы I | Морозов | 10 |  | P5
T5.2 | Выбор клинической базы | Отбор сайта исследования | Морозов | 7 | T5.1 | P5
T5.3 | Этика / ИРБ пакет | Пакет для этического комитета | Васильева | 8 | T5.1 | P5