## План
R&D планирование
План: Импортированный план (VAX-B demo)
Экспорт: 29.07.2026 13:03
код | задача | описание | исполнитель | длительность | % выполнения | дата начала | дата конца | предшественники | родитель
P1 | Discovery и целеполагание | Эпидемиология, платформа и TPP вакцинного кандидата VAX-B |  | 20 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-18
T1.1 | Эпидемиология и unmet need | Оценка бремени заболевания и конкурентного ландшафта (РФ/ЕАЭС) | Петрова | 6 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-04 |  | P1
T1.2 | Выбор платформы вакцины | Субъединичная / вектор / иная платформа — решение Go | Петрова | 5 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-09 | T1.1 | P1
T1.3 | Дизайн антигена и TPP | Целевой профиль продукта (TPP) и конструкция антигена | Сидоров | 7 | 0 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | T1.2 | P1
P2 | Доклинические исследования | Иммуногенность и безопасность до КИ (упрощённый пакет) |  | 45 | 0 | 2026-08-18 | 2026-10-02 | P1
T2.1 | Иммуногенность in vitro | Клеточные модели, нейтрализация / ELISA | Козлова | 8 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-06 |  | P2
T2.2 | Иммуногенность in vivo | Животные модели, титры антител | Иванов | 14 | 0 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | T2.1 | P2
T2.3 | Токсикология и местная переносимость | Предварительный tox-пакет для допуска к КИ | Козлова | 12 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-30 | T2.1 | P2
T2.4 | Сводный отчёт доклиники | Пакет для регуляторной подачи на КИ | Иванов | 8 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | T2.2,T2.3 | P2
P3 | CMC / производство DS–DP | Разработка процесса субстанции и готовой формы |  | 50 | 0 | 2026-10-02 | 2026-11-21 | P2
T3.1 | Банк клеток / посевной материал | Master / working cell bank или эквивалент платформы | Смирнов | 10 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-08 |  | P3
T3.2 | Процесс DS (антиген) | Разработка и масштаб процесса субстанции | Иванов | 12 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-20 | T3.1 | P3
T3.3 | Формулирование DP | Готовая лекарственная форма, адъювант / буфер | Орлова | 10 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | T3.2 | P3
T3.4 | Аналитика и спецификации | Методы контроля качества DS/DP | Орлова | 10 | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | T3.2 | P3
T3.5 | Пилотная партия и ускоренная стабильность | Engineering / pilot batch + ускоренная стабильность | Орлова | 14 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | T3.3,T3.4 | P3
P4 | Регуляторика: разрешение на КИ | Подача в Минздрав РФ / подготовка досье на КИ |  | 30 | 0 | 2026-11-21 | 2026-12-21 | P2,P3
T4.1 | Черновик досье на КИ | Модули качества, доклиники и клинического протокола | Васильева | 12 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-10 |  | P4
T4.2 | Подача в Минздрав на КИ | Комплект документов на разрешение клинических исследований | Васильева | 8 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | T4.1,T2.4 | P4
T4.3 | Ответы на запросы регулятора | Закрытие замечаний до получения разрешения | Сидоров | 10 | 0 | 2026-11-21 | 2026-12-01 | T4.2 | P4
P5 | Клинические исследования I–III | КИ в РФ: безопасность, иммуногенность, эффективность |  | 120 | 0 | 2026-12-21 | 2027-04-20 | P4
T5.1 | Фаза I: протокол и старт | FIH / первая в человеке — протокол, этика, старт набора | Морозов | 14 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-12 |  | P5
T5.2 | Фаза I: набор и CSR | Набор, безопасность, краткий клинический отчёт | Морозов | 20 | 0 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | T5.1 | P5
T5.3 | Фаза II: протокол и набор | Доза / схема, иммуногенность, расширение популяции | Морозов | 24 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-25 | T5.2 | P5
T5.4 | Фаза II: анализ иммуногенности | Промежуточный анализ и решение Go для фазы III | Козлова | 12 | 0 | 2026-09-25 | 2026-10-07 | T5.3 | P5
T5.5 | Фаза III: протокол и набор | Многоцентровое исследование эффективности (РФ) | Морозов | 30 | 0 | 2026-12-21 | 2027-01-20 | T5.4 | P5
T5.6 | Фаза III: первичные эндпоинты и CSR | Закрытие базы, анализ, сводный клинический отчёт | Морозов | 20 | 0 | 2027-01-20 | 2027-02-09 | T5.5 | P5
P6 | Регистрация (Минздрав / ГРЛС) | Получение регистрационного удостоверения в РФ |  | 40 | 0 | 2027-04-20 | 2027-05-30 | P5,P3
T6.1 | Подача РУ в Минздрав | Регистрационное досье на вакцину VAX-B | Васильева | 12 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-10 |  | P6
T6.2 | Экспертиза и запросы | Экспертиза качества/эффективности, ответы на запросы | Васильева | 18 | 0 | 2027-04-20 | 2027-05-08 | T6.1,T5.6 | P6
T6.3 | РУ и внесение в ГРЛС | Получение РУ, внесение в государственный реестр | Сидоров | 10 | 0 | 2027-05-08 | 2027-05-18 | T6.2 | P6
P7 | Коммерческое производство | Валидация, серийный выпуск и batch release |  | 45 | 0 | 2027-05-30 | 2027-07-14 | P6
T7.1 | Валидация процесса (PPQ) | Process performance qualification серийного процесса | Смирнов | 14 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-12 |  | P7
T7.2 | Серийный выпуск DS/DP | Коммерческие серии субстанции и готовой формы | Орлова | 16 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | T7.1 | P7
T7.3 | Fill&finish и упаковка | Розлив, маркировка, вторичная упаковка | Орлова | 10 | 0 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | T7.2 | P7
Подсказка: при импорте сохраните заголовки. Колонки «дата начала» / «дата конца» задают сроки; если их нет — даты считаются по длительности и предшественникам.